## DIAGRAMA DE GANTT
|  |  |  | Trimestre: |  |  |  |  | 4
Ficha: 2585833
Item | Actividad | Responsables | Supervisor | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
A | Creacion de requerimientos funcionales | Camila marin | Joseph Gomez | bar: Ficha: 2585833 S1
B | Diagrama de actividades | Anderson Murillo | Camila Marin | bar: Ficha: 2585833 S2
C | Diagrama de clase | Anderson Murillo | Joseph Gomez | bar: Ficha: 2585833 S3
D | Diagrama general de casos de uso | Alejandro Largo | Anderson Murillo | bar: Ficha: 2585833 S4
E | Diagrama de casos de uso | Anderson Murillo | Alejandro Largo | bar: Ficha: 2585833 S5
F | Modelo entidad relacion | Alejandro Largo | Camila Marin | bar: Ficha: 2585833 S5
G | Diccionario de datos | Camila marin | Alejandro Largo | bar: Ficha: 2585833 S5
H | Modelo relacional | Camila marin | Anderson Murillo | bar: Ficha: 2585833 S5
I | Diagrama de gantt | Joseph Gomez | Alejandro Largo | bar: Ficha: 2585833 S6
J | Diagrama de pert | Joseph Gomez | Camila Marin | bar: Ficha: 2585833 S6
K | Front end | Camila Marin | Joseph Gomez | bar: Ficha: 2585833 S7
L | vista de entradas | Joseph Gomez | Camila Marin | bar: Ficha: 2585833 S8 to Ficha: 2585833 S9
M | vistas de logeo | Camila Marin | Joseph Gomez | bar: Ficha: 2585833 S10 to Ficha: 2585833 S11
N | Back end de la pagina | Anderson Murillo | Alejandro largo | bar: Ficha: 2585833 S12
O | script base de datos de la pagina | Alejandro Largo | Anderson Murillo | bar: Ficha: 2585833 S13 to Ficha: 2585833 S14

## DIAGRAMA DE PERT
[8 empty] | D=3 | 5 | 4
ITEM | DURACIÓN | PRE REQUISITOS | [7 empty] | 4
A | S1 | -
B | S2 | A
C | S3 | B | 1 | 0 | A=1 | 2 | 1 | B=2 | 3 | 3 | [6 empty] | H=1 | 10 | 8
D | S4 | C |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | 8
E | S5 | D,E
F | S5 | F |  |  |  |  | C=1
G | S5 | G |  |  |  | 4 | 2 |  | 6 | 3 | E=2 | 7 | 5 | F=2 | 8 | 7 | G=1 | 9 | 8
H | S5 | H |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 8
I | S6 | I
J | S6 | J
K | S7 | K | [14 empty] | I=1 | 11 | 8
L | S8-S9 | L | [16 empty] | 8
M | S10-S11 | M
N | S12 | N
O | S13-14 | O